**Zamawiający:**

Gmina Kuźnia Raciborska

47-420 Kuźnia Raciborska, ul. Słowackiego 4

tel. (32) 419-14-17; fax. (32) 419-14-32

**WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**Numer ogłoszenia: 57196-2017 data zamieszczenia: 03.04.2017 r.**

**Nazwa zadania: „Budowa przyszkolnego boiska wielofunkcyjnego z sztuczną nawierzchnią w Rudach”**

Zamawiający - **Gmina Kuźnia Raciborska** - działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuje, iż wpłynęły zapytania, dotyczące treści SIWZ w ww postępowaniu, na które Zamawiający udziela poniższych odpowiedzi:

Pytania z dnia 10.04.2017 r.

**1. W związku z brakiem niezbędnych zapisów w projekcie umowy dot. możliwości zmiany umowy w zakresie zmiany terminu wykonania robót wnosimy o wprowadzenie zapisu:**

**Zmiana terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia może nastąpić w przypadku:**

**-realizacji dodatkowych robót budowlanych,**

**-zawieszenia przez Zamawiającego wykonania robót,**

**-przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,**

**-działania siły wyższej (zdarzenie obiektywne, zewnętrzne, nieposiadające swojego źródła wewnątrz przedsiębiorstwa, niemożliwe do przewidzenia, nieoczekiwane, którego skutków nie da się przewidzieć i nie można im zapobiec, które wystąpiło mimo dołożenia należytej staranności wymaganej w stosunkach kupieckich (art. 355 §2 kodeksu cywilnego) w celu należytego spełnienia**

**świadczenia ( np. w szczególności: pożaru, powodzi, gradobicia, strajku itp.),**

**-wystąpienia okoliczności, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,**

**-przeszkód technicznych w pełni niezależnych od Stron umowy, mających bezpośredni wpływ na termin wykonania zamówienia,**

**-wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót.**

**Odpowiedź:** Zamawiający dokonuje następujących zmian zapisów w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ :

1) W § 12 ust 1 pkt 2) lit a) przyjmuje brzmienie : „ a) w przypadku wstrzymania robót ze względu na wystąpienie czynników zewnętrznych, typu: niemożliwe do przewidzenia zdarzenia losowe, jak np. pożar, powódź, huragan, klęska żywiołowa znaleziska niewybuchów itp., a także dłużej utrzymujące się niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót- termin wykonania przedmiotu umowy zostanie wydłużony o tyle dni ile trwało wstrzymanie robót,”

2) W § 12 ust 1 pkt 2) dodaje się lit. g) o następującym brzmieniu : „ g) w przypadku gdy zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych, a niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa §7 ust. 3 niniejszej umowy, które w sposób obiektywny uniemożliwiają terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy”

**2. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostepnił całą dokumentację projektową, techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna o odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkowliek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji Inwestycji nie obciąża Wykonawcy.**

**Odpowiedź**: Zamawiający udostępnił dokumentację projektową i techniczną . Jakiekolwiek braki nie obciążają wykonawcę

**3. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.**

**Odpowiedź:**

Zamawiający dysponuje decyzjami administracyjnymi niezbędnymi do rozpoczęcia prac od dnia 5 czerwca 2017 r.

**4. Proszę o potwierdzenie, że w przypadku napotkania w trakcie wykonywania robót niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych instalacji podziemnych lub innych obiektów w stosunku do udostępnionej przez Zamawiającego dokumentacji, co spowoduje konieczność robót dodatkowych, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe a termin wykonania robót ulegnie**

**wydłużeniu.**

**Odpowiedź:** Zgodnie z § 12 ust 1 pkt 2 lit c wzoru umowy załączonej do SIWZ – „W przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robót istnienia podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych bądź konstrukcji kolidujących z prowadzonymi robotami i wymagającymi w związku z tym przebudowy - termin wykonania przedmiotu umowy zostanie wydłużony o tyle dni, ile trwało wstrzymanie robót,

**5. Proszę o potwierdzenie, że za termin wykonania robót wykonawcy przyjmuje się datę pisemnego zgłoszenia wykonawcy Zamawiającemu zakończenia robót**.

**Odpowiedź:** Podany termin zakończenia robót jest terminem końcowego odbioru z podpisaniem bezusterkowego protokołu odbioru robót

**Zamawiający informuje, że udzielone odpowiedzi są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu, a w przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.**

**Dokonana przez Zamawiającego zmiana treści SIWZ nie powoduje przedłużenia terminu składania ofert wyznaczonego na dzień 19.04.2017r. godzinę 09:00.**

**W związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa w art. 38 ust 4a pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że opublikowane zostało Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie zamówień publicznych oraz na stronie internetowej Zamawiającego.**

**/-/ Paweł Macha**

 **Burmistrz Miasta**

 ***…………………………………………………………………*** *zatwierdził*

*Kuźnia Raciborska, dnia 13.04.2017r. Kierownik Zamawiającego*